## Slide 1
Executive Summary
Project RAG status is Green (G1). Get sign off Doc BRD & FSD Phase 1 dari report maker, report owner 01 Mar 2023 dan Risk Stewards 09 Mar 2023. Get confirmation dari Risk dan Col kualitas sebelum secured dan unsecured mengambil dari COINT Get confirmation dari Risk product MPA masuk kedalam laporan restru APOLO, Antasena dan SLIK. Pada Phase 2 Product Secured dan Unsecured akan dibentuk secara otomatis melalui OneRR dengan menarik data dari Text File yang tersedia dari Share Folder yang akan dibuat oleh Pak Fathur. Pada produk baru MPA, data dapat diambil dari COINT pada Tabel Transaction dengan kondisi transaksi sudah settlement, tipe settlement MPA, status approved, dan MPA Status selain BPA.
Achievements/Progress this period
SIT Phase 1 Completed Review and Sign Off SIT Result In Progress Data Mapping Finalization Phase 2 In Progress
Activities in next period
Complete SIT Result Phase 1 UAT Phase 1 Data Mapping Finalization Phase 2
Workstream Lead | GB/GF | Target Delivery Date
Fahmi Pujangga A | xLoB | 16 Des 2022, 13 Jan 2023, 16 Mei 2023
Status
A2
PROJECT DASHBOARD APOLO Restrukturisasi Kredit
Task | Start Date | Finish Date | Status
Initiation Discussion | 16 Sep 2022 | 07 Des 2022 | Completed
Phase 1 – Semi Automation | 03 Feb 2023 | 21 Apr 2023 | In Progress
Initation | 03 Feb 2023 | 03 Feb 2023 | Completed
Analisa & Design | 16 Feb 2023 | 13 Mar 2023 | In Progress
Data Mapping Finalization | 16 Feb 2023 | 24 Feb 2023 | Completed
BRD | 17 Feb 2023 | 09 Mar 2023 | Completed
FSD | 22 Feb 2023 | 09 Mar 2023 | Completed
TSD | 10 Mar 2023 | 13 Mar 2023 | Completed
Development | 06 Mar 2023 | 13 Mar 2023 | Completed
Internal Testing | 13 Mar 2023 | 14 Mar 2023 | Completed
Testing | 15 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | In Progress
SIT – 90% | 15 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | In Progress
UAT | 20 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | Not Started
Implementation | 13 Apr 2023 | 15 Apr 2023 | Not Started
Preparation Object & Deployment | 13 Apr 2023 | 14 Apr 2023 | Not Started
Promote | 15 Apr 2023 | 15 Apr 2023 | Not Started
Health Check Production NDS | 17 Apr 2023 | 20 Apr 2023 | Not Started
Phase 2 – Automation | 03 Feb 2023 | 16 Mei 2023 | In Progress
Initation | 03 Feb 2023 | 03 Feb 2023 | Completed
Analisa & Design | 13 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | In Progress
Data Mapping Finalization | 13 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | In Progress
BRD | 17 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | Not Started
FSD | 17 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | Not Started
TSD | 17 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | Not Started
Development | 27 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | Not Started
Internal Testing | 30 Mar 2023 | 04 Apr 2023 | Not Started
Testing | 05 Apr 2023 | 09 Mei 2023 | Not Started
SIT | 05 Apr 2023 | 10 Apr 2023 | Not Started
UAT | 06 Apr 2023 | 09 Mei 2023 | Not Started
Implementation | 10 Mei 2023 | 13 Mei 2023 | Not Started
Preparation Object & Deployment | 10 Mei 2023 | 12 Mei 2023 | Not Started
Promote | 13 Mei 2023 | 13 Mei 2023 | Not Started
Health Check Production NDS | 15 Mei 2023 | 16 Mei 2023 | Not Started

## Slide 2
Action Items
Ref | Entry Date | Actions | PIC | Due Date | Status | Action Update
#221208-1 | 08 Des 2022 | Eskalasi Tagging Restrukturisasi Reference 4 5 | HBID, NDS | 15 Des 2022 27 Des 2022 14 Jan 2023 15 Mar 2023 | In Progress | 09 Des 2022 – Follow up reference 4 ke Patar Martua Wilson oleh Nur Septian Alamsyah. Dari risk tidak menggunakan reference tsb. Eskalasi akan di lanjut ke product owner lain. 14 Des 2022 – Get feedback from Nur Septian Alamsyah field tersebut sudah ada yang gunakan, masih di eskalasi lebih lanjut apakah permanen atau hanya note sehingga bisa di override atributnya. 22 Des 2022 Konfirmasi ke loan ops, Product owner RBB,Mortgage, SFE (Dian). Jika dari 3 kelompok memberikan green lane akan komunikasi lagi dengan NDS. SLIK update secured Loan (akan di eskalasi ke bu juli oleh COL). Plan format di reference 5 = AccountNumber/kualitas/YYYYMMDD (ex: 12345678910/1/20221231). Atribut yang diambil dari Account Sebelum, Tanggal Restrukturisasi, Kualitas. 28 Des 2022 – Dibutuhkan diskusi lanjutan dengan Dian Dian terkait technical reference 5 di SFE. Diskusi akan di arrange pada W2 Jan 2023.
#221228-1 | 28 Des 2022 | Eskalasi ke RC terkait pendefinisian restrukturisasi dan mencocokkan field kebutuhan dengan POJK dan internal HBID | HBID, NDS | 07 Jan 2023 20 Jan 2023 31 Jan 2023 15 Mar 2023 | Closed | 28 Des 2022 – Request ke RC untuk mencocokkan field kebutuhan dengan POJK dan pendefinisian restruk di internal HBID. Diskusi akan arrange pada W1 Jan 2023. 03 Jan 2023 – RCA: (1)Dibutuhkan waktu untuk eskalasi ke RC dalam pendefinisian restrukturisasi dan mencocokkan field kebutuhan dengan POJK dan internal HBID. (2) Dibutuhkan diskusi technical ke Dian Dian untuk menentukan flag restruk di reference 5. tetapi eskalasi by email ke Risk WPB terkait point ini dan Action lanjutan akan di arrange diskusi dengan all stakeholders sebelum timeline baru ditentukan. 12 Jan 2023 – Sudah dijadwalkan diskusi dengan Risk WPB pada 12 Jan 2023. Beberapa product yang saat ini belum dilaporkan sebagai restruk akan didiskusikan internal terlabih dahulu oleh Risk dan stakeholders lain HBID. 26 Jan 2023 – Get confirmation dari Risk Definisi restruk dari OJK secara spesifik tidak ada batasan product, yang penting memenihi kriteria yang ada di pasal 53, sbb: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Risk akan memberikan guidance terkait product mana saja yang dilaporkan sebagai restrukturisasi. 13 Mar 2023 – Confirmation dari risk product MPA dilaporkan ke restruk

## Slide 3
Action Items
Ref | Entry Date | Actions | PIC | Due Date | Status | Action Update
#230126-1 | 26 Jan 2023 | Masih belum ada flag yang menentukan kondisi sesuai pasal 53. di SLIK penentuan berupa default value yaitu 99-Lainnya. | HBID, NDS | 15 Mar 2023 | Closed | 26 Jan 2023 - Collection akan cek possibility jika dibuatkan formula. 13 Mar 2023 – Masuk kedalam list enhancement SLIK
#230228-1 | 28 Feb 2023 | Terdapat redudansi / ketidaksamaan formula saat menentukan kualitas sebelum restru. Unsecured mengambil dari COINT karena secara system tersedia dengan data live, sedangkan secured mengambil kualitas Antasena dibulan sebelumnya. | HBID, NDS | 15 Mar 2023 | Closed | 28 Feb 2023 - Pak Awan dan Pak Franky akan cek lebih detail apakah dibolehkan atau tidak karena potensial terkena temuan ketidakwajaran data. 10 Mar 2023 – Get feedback dari pak franky sudah dilakukan diskusi dengan PUK dan request arrange diskusi dengan collection pada 13 Mar 2023. Sudah diarrange diskusi di 13 Mar 2023 13 Mar 2023 - Get confirmation dari Risk dan Col kualitas sebelum secured dan unsecured mengambil dari COINT. MI simpan file dari share folder dan selanjutnya di Tarik secara scheduler oleh OneReporting setiap tanggal 1 setiap bulannya.
#230228-2 | 28 Feb 2023 | Report Owner Retail. | HBID, NDS | 10 Mar 2023 | Closed | 28 Feb 2023 – Konfirmasi dari Pak Septian, PIC WPB dapat konfirmasi ke Bu Luciana A Maramis. 01 Mar 2023 – Info dari Luciana Maramis seharusnya PIC Lanny Hendra sesuai reference dari Doly Marestian. Akan di arrange diskusi dengan PIC tersebut. 06 Mar 2023 – Report owner yaitu Arief kurniawan